REFORMA TRIBUTÁRIA — CBS

Decreto nº 12.955, de 29 de abril de 2026

Checklist de Implantação

Reforma Tributária — CBS — Implantação Empresarial Estruturada

| Código do Documento | FERRAMENTA-01-Checklist-Implantacao |
| --- | --- |
| Data de Elaboração | 30/04/2026 |
| Autor Técnico | ALLAN MARCIO — Consultor Tributário Sênior |
| Base Normativa | LC 214/2025; Decreto nº 12.955/2026; EC 132/2023 |

1. Apresentação

Este Checklist estruturado orienta empresas brasileiras na implantação dos requisitos da Reforma Tributária sobre o consumo, com base na Lei Complementar nº 214/2025 e no Decreto nº 12.955, de 29 de abril de 2026, que regulamenta integralmente a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS). O instrumento permite acompanhamento por fase, responsável e prazo, contemplando 11 frentes de trabalho críticas.

ℹ INFORMAÇÃO TÉCNICA O presente Checklist é referencial. Cada empresa deve adaptá-lo ao seu porte, regime tributário, setor de atuação e complexidade dos processos internos. Recomenda-se governança formal por meio de Comitê Tributário Reforma constituído por Diretoria, Fiscal, Contábil, TI, Comercial, Compras, Jurídico, Financeiro e Controladoria.

2. Estrutura do Checklist

O Checklist está estruturado em 11 frentes. Cada frente possui ações detalhadas, indicação de área responsável, criticidade (Crítica, Alta, Média, Baixa) e prazo sugerido. As datas referenciam o calendário 2025-2032, ou seja, o ciclo completo da transição.

Frente 1 — Governança e Comitê;

Frente 2 — Diagnóstico Tributário e Mapeamento;

Frente 3 — Cadastros Mestres (Itens, Serviços, Fornecedores, Clientes);

Frente 4 — TI / ERP / Sistema Fiscal;

Frente 5 — Documentos Fiscais Eletrônicos;

Frente 6 — Apuração e Compliance Fiscal;

Frente 7 — Contratos e Cláusulas Tributárias;

Frente 8 — Pricing e Política Comercial;

Frente 9 — Tesouraria, Split Payment e Crédito;

Frente 10 — Capacitação e Comunicação Interna;

Frente 11 — Auditoria, Pós-Implantação e Monitoramento;

Frente 1 — Governança e Comitê

| Ação | Responsável | Criticidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Constituir Comitê Tributário Reforma com membros das áreas-chave | Diretoria | Crítica | Out/2025 |
| Definir Sponsor Executivo (CFO ou equivalente) | Diretoria | Crítica | Out/2025 |
| Aprovar plano-mestre de implantação e orçamento | Comitê / Diretoria | Crítica | Nov/2025 |
| Estabelecer reuniões quinzenais com pauta padronizada | Comitê | Alta | Nov/2025 |
| Definir KPIs de acompanhamento (% de avanço por frente) | PMO / Controladoria | Alta | Dez/2025 |
| Contratar (se necessário) consultoria especializada externa | Diretoria | Média | Dez/2025 |
| Comunicar formalmente todas as áreas sobre o projeto | Comitê | Alta | Dez/2025 |
| Definir matriz de aprovação para decisões críticas | Comitê | Alta | Dez/2025 |

Frente 2 — Diagnóstico Tributário e Mapeamento

| Ação | Responsável | Criticidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapear todas as operações da empresa (CFOPs, NBS, NCM) | Fiscal | Crítica | Jan/2026 |
| Levantar regimes específicos e diferenciados aplicáveis | Fiscal / Jurídico | Crítica | Jan/2026 |
| Simular impacto tributário em cenários (alíquota-teste 0,9%) | Controladoria / Fiscal | Crítica | Fev/2026 |
| Identificar produtos/serviços alcançados pela cesta básica | Fiscal | Alta | Fev/2026 |
| Mapear operações de exportação para imunidade | Fiscal / Comercial Exterior | Alta | Fev/2026 |
| Identificar operações sujeitas a regime monofásico | Fiscal | Alta | Fev/2026 |
| Análise específica para regimes do art. 245-269 (financeiro/profissionais) | Jurídico / Fiscal | Alta | Mar/2026 |
| Mapear contratos de longo prazo afetados | Jurídico | Crítica | Mar/2026 |
| Levantar saldo credor inicial em PIS/COFINS para transição | Contabilidade / Fiscal | Alta | Dez/2025 |
| Inventário físico-fiscal para crédito de transição (estoque) | Logística / Fiscal | Crítica | Dez/2025 |

Frente 3 — Cadastros Mestres

| Ação | Responsável | Criticidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar 100% do cadastro de itens/produtos (NCM, GTIN) | Cadastro / Fiscal | Crítica | Mar/2026 |
| Classificar todos os serviços conforme NBS | Cadastro / Fiscal | Crítica | Mar/2026 |
| Atualizar CST CBS por item / serviço | Fiscal | Crítica | Mar/2026 |
| Incluir indicador de regime tributário (regular, monofásico, etc.) | Fiscal / TI | Crítica | Mar/2026 |
| Validar fornecedores: contribuintes / Simples / não contribuintes | Compras / Cadastro | Alta | Abr/2026 |
| Validar clientes PF/PJ / contribuinte / CadÚnico (cashback) | Comercial / Cadastro | Alta | Abr/2026 |
| Atualizar centros de custo com mapeamento fiscal | Controladoria | Média | Abr/2026 |
| Reclassificar bens do imobilizado para crédito imediato | Contabilidade | Alta | Abr/2026 |
| Cadastrar regimes diferenciados (cesta básica, saúde, educação) | Fiscal | Alta | Mar/2026 |
| Catalogar contratos por área e classificação fiscal | Jurídico | Alta | Mar/2026 |

Frente 4 — TI / ERP / Sistema Fiscal

| Ação | Responsável | Criticidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantar gap funcional do ERP atual em relação à CBS | TI / Fiscal | Crítica | Dez/2025 |
| Engajar fornecedor de ERP (SAP, Oracle, Totvs, Sankhya, etc.) | TI | Crítica | Dez/2025 |
| Aplicar pacotes / patches fornecidos pelo ERP | TI | Crítica | Mar/2026 |
| Adequar rotina de cálculo CBS por fora | TI / Fiscal | Crítica | Mar/2026 |
| Configurar split payment com adquirentes | TI / Tesouraria | Crítica | Abr/2026 |
| Adequar rotinas de transferência entre filiais | TI / Fiscal | Alta | Abr/2026 |
| Adequar regime monofásico (combustíveis, bebidas) | TI / Fiscal | Alta | Abr/2026 |
| Implementar apuração paralela CBS x PIS/COFINS em 2026 | TI / Fiscal | Crítica | Abr/2026 |
| Adequar SPED Fiscal / Contribuições / EFD | TI / Fiscal | Crítica | Mai/2026 |
| Testar integração com Receita Federal / CGIBS / SEFAZ | TI | Crítica | Mai/2026 |
| Realizar testes de aceitação com volume de produção | TI / Fiscal | Crítica | Mai/2026 |
| Plano de contingência para falhas no go-live | TI / Operações | Alta | Mai/2026 |

Frente 5 — Documentos Fiscais Eletrônicos

| Ação | Responsável | Criticidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Adequar leiaute da NF-e (campos CBS, redução, regime) | TI / Fiscal | Crítica | Mar/2026 |
| Adequar NFC-e para varejo (CBS, demonstração tributária, split) | TI / Operações | Crítica | Mar/2026 |
| Adequar NFS-e nacional (Bloco K Serviços / NFS-e padrão) | TI / Fiscal | Crítica | Mar/2026 |
| Adequar CT-e (transporte) — campos CBS aplicáveis | TI / Logística | Alta | Abr/2026 |
| Configurar emissão de NF-e de devolução com estorno de crédito | TI / Fiscal | Alta | Abr/2026 |
| Configurar NF-e de transferência sem CBS, com manutenção do crédito | TI / Fiscal | Alta | Abr/2026 |
| Adequar emissão de DANFE com nova demonstração | TI / Fiscal | Alta | Abr/2026 |
| Validar manifestação do destinatário sobre a NF-e | Fiscal | Alta | Mai/2026 |
| Validar conciliação NF-e emitidas x escrituradas | Fiscal | Alta | Mai/2026 |
| Estabelecer rotina de retenção de notas com erro | Fiscal | Alta | Mai/2026 |

Frente 6 — Apuração e Compliance Fiscal

| Ação | Responsável | Criticidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar rotina de apuração mensal CBS | Fiscal | Crítica | Jan/2026 |
| Implementar apuração paralela PIS/COFINS em 2026 | Fiscal | Crítica | Jan/2026 |
| Configurar geração da EFD ou substituta da CBS | Fiscal / TI | Crítica | Mai/2026 |
| Adequar geração da DCTFWeb / declaração equivalente | Fiscal | Alta | Mai/2026 |
| Implementar controle de saldo credor mensal por estabelecimento | Fiscal | Alta | Mai/2026 |
| Implementar controle de crédito presumido (agro, cooperativas) | Fiscal | Alta | Mai/2026 |
| Implementar conciliação CBS x contábil mensal | Contabilidade | Alta | Jun/2026 |
| Implantar dashboards gerenciais de CBS | Controladoria / TI | Média | Jun/2026 |
| Estabelecer rotina de acompanhamento de regulamentação CGIBS | Fiscal / Jurídico | Alta | Contínuo |
| Definir pessoa responsável por revisão semanal de eventos | Fiscal | Alta | Jan/2026 |

Frente 7 — Contratos e Cláusulas Tributárias

| Ação | Responsável | Criticidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapear contratos vigentes afetados | Jurídico | Crítica | Jan/2026 |
| Padronizar nova cláusula tributária (gross-up CBS) | Jurídico | Crítica | Fev/2026 |
| Negociar aditivos com fornecedores estratégicos | Compras / Jurídico | Crítica | Mar/2026 |
| Negociar aditivos com clientes estratégicos | Comercial / Jurídico | Crítica | Mar/2026 |
| Implantar nova cláusula em todos os contratos novos a partir de 2026 | Jurídico | Crítica | Jan/2026 |
| Avaliar contratos de longo prazo (concessões, infraestrutura) | Jurídico | Alta | Mar/2026 |
| Padronizar tratamento de bonificações e descontos | Comercial / Fiscal | Alta | Mar/2026 |
| Adequar contratos de locação (móveis e imóveis) | Jurídico / Fiscal | Alta | Mar/2026 |
| Tratar contratos com Simples Nacional (transferência de crédito) | Jurídico / Fiscal | Alta | Abr/2026 |
| Estabelecer comitê para análise de contratos ad hoc | Jurídico | Média | Jan/2026 |

Frente 8 — Pricing e Política Comercial

| Ação | Responsável | Criticidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Recalcular margem por produto / serviço com CBS | Controladoria / Comercial | Crítica | Fev/2026 |
| Definir política de gross-up (sobre tabela ou no fechamento) | Comercial | Crítica | Fev/2026 |
| Atualizar tabelas de preços e simuladores | Comercial / TI | Crítica | Mar/2026 |
| Recalibrar pricing por canal (e-commerce, varejo, B2B) | Comercial | Alta | Mar/2026 |
| Adequar política de descontos e bonificações | Comercial | Alta | Mar/2026 |
| Treinar equipe comercial na nova lógica tributária | RH / Comercial | Alta | Abr/2026 |
| Implementar ferramentas de simulação para vendedores | TI / Comercial | Média | Abr/2026 |
| Comunicar clientes sobre eventuais reajustes | Comercial / Marketing | Alta | Mai/2026 |
| Acompanhar movimentos da concorrência | Comercial / Inteligência | Média | Contínuo |
| Avaliar repasse parcial / integral por linha | Comercial / Diretoria | Alta | Mar/2026 |

Frente 9 — Tesouraria, Split Payment e Crédito

| Ação | Responsável | Criticidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Engajar adquirentes (Cielo, Rede, Stone, etc.) para split payment | Tesouraria | Crítica | Jan/2026 |
| Configurar split payment no Pix em operações empresariais | Tesouraria / TI | Crítica | Fev/2026 |
| Reanálise do fluxo de caixa com retenções na origem | Tesouraria / Controladoria | Crítica | Fev/2026 |
| Implementar gestão de saldo credor mensal | Tesouraria / Fiscal | Alta | Mar/2026 |
| Estruturar processo de ressarcimento de exportação | Tesouraria / Fiscal | Alta | Mar/2026 |
| Avaliar mecanismos de compensação cruzada | Fiscal | Alta | Mar/2026 |
| Constituir reserva financeira para choque de transição | Tesouraria / Diretoria | Alta | Out/2025 |
| Adequar conciliação bancária ao split payment | Tesouraria / Contabilidade | Alta | Mai/2026 |
| Estabelecer pacto com bancos para liquidação fracionada | Tesouraria | Média | Fev/2026 |
| Monitorar prazos de ressarcimento (CGIBS) — KPIs específicos | Fiscal / Tesouraria | Alta | Contínuo |

Frente 10 — Capacitação e Comunicação Interna

| Ação | Responsável | Criticidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de capacitação executiva (Diretoria) | RH / Comitê | Alta | Dez/2025 |
| Capacitação técnica do Fiscal e Contábil (40 horas) | RH / Fiscal | Crítica | Jan/2026 |
| Capacitação do Comercial (8 horas focadas em pricing) | RH / Comercial | Alta | Fev/2026 |
| Capacitação de Compras (8 horas focadas em crédito) | RH / Compras | Alta | Fev/2026 |
| Capacitação de TI (16 horas focadas em parametrização) | RH / TI | Alta | Jan/2026 |
| Capacitação do Jurídico (8 horas focadas em contratos) | RH / Jurídico | Alta | Jan/2026 |
| Capacitação operacional (PDV, recepção, entregas) | RH / Operações | Média | Mar/2026 |
| Comunicação periódica via boletim ou intranet | Comunicação / Comitê | Média | Contínuo |
| Treinamento sobre demonstração tributária ao consumidor | RH / Operações | Alta | Abr/2026 |
| Programa de embaixadores da reforma por área | RH / Comitê | Baixa | Mar/2026 |

Frente 11 — Auditoria, Pós-Implantação e Monitoramento

| Ação | Responsável | Criticidade | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditoria interna de aderência ao Decreto | Auditoria Interna | Crítica | Jul/2026 |
| Auditoria externa de compliance fiscal | Auditoria Externa | Alta | Set/2026 |
| Revisão das primeiras apurações (3 ciclos) | Fiscal | Crítica | Jul/2026 |
| Reanálise dos KPIs de implantação | PMO | Alta | Jul/2026 |
| Lessons learned do projeto | PMO / Comitê | Média | Out/2026 |
| Revisão anual do programa frente à regulamentação | Comitê | Crítica | Anual |
| Revisão de cláusulas contratuais 12 meses pós go-live | Jurídico | Alta | Mai/2027 |
| Aferição de margem efetiva pós-CBS | Controladoria | Alta | Trimestral |
| Acompanhamento de decisões CGIBS / RFB / CARF | Fiscal / Jurídico | Alta | Contínuo |
| Revisão da governança e composição do Comitê | Comitê | Média | Anual |

4. Cronograma Resumido (Macro)

| Fase | Período | Foco Principal |
| --- | --- | --- |
| Mobilização | Out/2025 — Dez/2025 | Comitê, Diagnóstico inicial, Engajamento de fornecedores |
| Preparação Técnica | Jan/2026 — Mar/2026 | Cadastros, ERP, NF-e, Contratos, Pricing |
| Testes e Adequação | Abr/2026 — Mai/2026 | Apuração paralela, integração SEFAZ/RFB, validação |
| Go-Live e Estabilização | Jul/2026 — Dez/2026 | Acompanhamento intensivo, ajustes finos |
| Transição PIS/COFINS | 2026 — 2027 | Encerramento gradual de PIS/COFINS |
| Transição IBS Estadual | 2027 — 2032 | Adequação progressiva ao IBS |
| Pleno Funcionamento | A partir de 2033 | Sistema CBS+IBS+IS pleno; PIS/COFINS/ICMS/ISS extintos |

5. Indicadores-Chave de Implantação (KPIs)

| KPI | Métrica | Meta |
| --- | --- | --- |
| % de cadastro de itens revisado | (itens revisados / total) × 100 | 100% até 30/06/2026 |
| % de fornecedores classificados | (fornecedores classificados / total) × 100 | 100% até 30/06/2026 |
| % de contratos com cláusula nova | (contratos atualizados / total) × 100 | ≥ 80% até 30/06/2026 |
| Aderência da NF-e à CBS | Notas com erro / total emitido | < 1% após 60 dias do go-live |
| Acuracidade da apuração paralela | Diferença CBS calculada x esperada | Menor que 0,5% |
| Cobertura de capacitação | (treinados / população elegível) × 100 | ≥ 95% |
| Tempo médio de ressarcimento | (dias entre crédito e devolução) | Acompanhar — meta CGIBS |
| Saldo credor / receita bruta | (saldo credor / receita) × 100 | Reduzir trimestralmente |
| Notificações fiscais recebidas | Quantidade por trimestre | Zero |
| Custos do projeto x orçamento | (executado / planejado) | ≤ 110% |

6. Recomendação Final

A implantação da Reforma Tributária — em especial da CBS — constitui o maior projeto tributário das últimas décadas no Brasil. A profundidade das mudanças exige tratamento como projeto estratégico de alta prioridade, com envolvimento direto da Diretoria, recursos dedicados, governança formal e acompanhamento contínuo. Empresas que iniciarem a implantação ainda em 2025 terão margem confortável para validações; aquelas que postergarem para 2026 enfrentarão risco operacional e financeiro relevante.

ℹ INFORMAÇÃO TÉCNICA Recomenda-se que a empresa promova revisões trimestrais do presente Checklist durante todo o período de transição (2026-2032), com atualização ágil em razão de novos atos do CGIBS, da RFB e de eventuais leis complementares supervenientes.

──────────────────────────────────────────────────

Documento técnico elaborado com base no Decreto nº 12.955, de 29/04/2026.
Sujeito a ajustes em razão de atos normativos complementares (RFB/CGIBS) ainda pendentes de publicação.