REFORMA TRIBUTÁRIA — CBS

Decreto nº 12.955, de 29 de abril de 2026

Matriz de Impacto por Departamento

Reforma Tributária — CBS — Priorização, Cronograma e Plano de Mitigação

| Código do Documento | FERRAMENTA-02-Matriz-Impacto-Departamentos |
| --- | --- |
| Data de Elaboração | 30/04/2026 |
| Autor Técnico | ALLAN MARCIO — Consultor Tributário Sênior |
| Base Normativa | LC 214/2025; Decreto nº 12.955/2026; EC 132/2023 |

1. Apresentação

Esta Matriz de Impacto consolida, departamento a departamento, os efeitos do Decreto nº 12.955/2026 (CBS) sobre as operações empresariais. A estrutura foi pensada para permitir tomada de decisão executiva: cada área tem o seu impacto descrito, criticidade atribuída, prazo de adequação e plano de mitigação sugerido. A matriz dialoga com o Checklist de Implantação (Ferramenta 01).

ℹ INFORMAÇÃO TÉCNICA A criticidade segue convenção: CRÍTICA (impacto direto na continuidade operacional ou compliance fiscal), ALTA (impacto relevante e prazos curtos), MÉDIA (impacto controlável com planejamento) e BAIXA (impacto marginal ou indireto). Os prazos sugeridos pressupõem o calendário Outubro/2025 → Junho/2026.

2. Metodologia

A análise de impacto considera três dimensões: (i) escopo da mudança normativa exigida pelo Decreto; (ii) complexidade operacional para implantação; (iii) risco em caso de inadequação (compliance, financeiro, reputacional). A pontuação foi consolidada para classificação final de criticidade.

Etapa 1: Mapeamento da matéria-prima normativa (artigos do Decreto x atividade do departamento);

Etapa 2: Identificação dos sistemas, processos e pessoas afetados;

Etapa 3: Avaliação do prazo razoável de adequação;

Etapa 4: Atribuição de criticidade e prioridade;

Etapa 5: Recomendação de plano de mitigação por departamento;

3. Matriz Departamental Detalhada

3.1 Departamento Fiscal

Departamento mais impactado em termos absolutos. Concentra a operação da apuração da CBS, gestão de créditos, emissão e escrituração de documentos fiscais, atendimento à fiscalização e produção de obrigações acessórias. Em 2026, opera em regime duplo (CBS e PIS/COFINS), exigindo redobrada atenção.

| Frente de Trabalho | Criticidade | Prazo | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Apuração mensal CBS | Crítica | Jan/2026 | Implementar rotina + double-check com PIS/COFINS |
| Apuração paralela PIS/COFINS | Crítica | Jan/2026 | Manter equipe duplicada em 2026 |
| Gestão de créditos amplos | Crítica | Mar/2026 | Política formal de aproveitamento de crédito |
| Geração de SPED/EFD CBS | Crítica | Mai/2026 | Validação contínua com TI e ERP |
| Cesta básica e regimes diferenciados | Alta | Mar/2026 | Reclassificação prévia do catálogo |
| Operações com Simples Nacional | Alta | Abr/2026 | Validação prévia da opção do fornecedor |
| Crédito presumido (agro, cooperativas) | Alta | Abr/2026 | Acompanhar regulamentação CGIBS |
| Devoluções e bonificações | Alta | Mar/2026 | Processo formal de estorno de crédito |
| Comunicação com clientes/fornecedores | Média | Contínuo | Boletim mensal informativo |
| Treinamento técnico interno | Crítica | Jan/2026 | 40h por integrante da equipe |

3.2 Tecnologia da Informação / ERP

TI é coluna vertebral da implantação. A tempestividade dos pacotes do fornecedor de ERP, a compatibilidade dos leiautes fiscais e a integração com SEFAZ/RFB/CGIBS dependem fundamentalmente desta área. Falhas de TI comprometem todo o programa.

| Frente de Trabalho | Criticidade | Prazo | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Engajamento com fornecedor de ERP | Crítica | Out/2025 | Contrato formal com SLA de pacotes |
| Pacotes / patches do ERP | Crítica | Mar/2026 | Aplicação em ambiente de homologação |
| Cálculo CBS por fora | Crítica | Mar/2026 | Test cases ampliados |
| Integração com adquirentes (split payment) | Crítica | Abr/2026 | Homologação prévia com cada adquirente |
| Adequação NF-e / NFC-e / NFS-e / CT-e | Crítica | Mar/2026 | Roadmap por documento fiscal |
| Apuração paralela CBS x PIS/COFINS | Crítica | Abr/2026 | Módulo dedicado de paralelização |
| SPED/EFD/DCTF (transição) | Crítica | Mai/2026 | Validação contra portal RFB |
| Performance de processamento (volume) | Alta | Mai/2026 | Carga de stress antes do go-live |
| Plano de contingência | Alta | Mai/2026 | Tier 4 em ambiente, com rollback |
| Backup e auditabilidade | Alta | Contínuo | Política formalizada de retenção |

3.3 Departamento Comercial / Vendas

Comercial precisa rever toda a política de pricing, contratos com clientes e modelo de comissionamento. A CBS opera por fora — o preço de tabela precisa repassar a tributação corretamente. A área deve ser engajada antecipadamente para evitar perda de margem.

| Frente de Trabalho | Criticidade | Prazo | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Reformulação de pricing por linha | Crítica | Fev/2026 | Modelo de margem com simulador |
| Atualização de tabelas de preços | Crítica | Mar/2026 | Versionamento controlado |
| Cláusula de gross-up em contratos | Crítica | Mar/2026 | Padronização jurídica |
| Revisão de comissionamento | Alta | Mar/2026 | Política calibrada à nova margem |
| Política de descontos e bonificações | Alta | Mar/2026 | Categorização condicional / não condicional |
| Negociação com clientes-chave | Alta | Mar/2026 | Carta-cliente padrão |
| Treinamento de vendedores | Alta | Abr/2026 | 8 horas mínimas |
| Adequação de propostas/orçamentos | Alta | Mar/2026 | Demonstração tributária |
| E-commerce e marketplaces | Alta | Abr/2026 | Adequação técnica em paralelo com TI |
| Comunicação ao cliente | Média | Mai/2026 | Newsletter institucional |

3.4 Compras / Suprimentos

Compras opera o lado do crédito — a maior oportunidade financeira da reforma para a empresa. A correta validação de fornecedores, regimes e classificações fiscais determina o valor efetivo de crédito a ser apropriado. Fornecedores não aptos representam custo permanente.

| Frente de Trabalho | Criticidade | Prazo | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastro classificatório de fornecedores | Crítica | Abr/2026 | KYC tributário |
| Validação de regime do fornecedor | Crítica | Abr/2026 | Quesito obrigatório no on-boarding |
| Tratamento Simples Nacional (opção pelo regular) | Alta | Abr/2026 | Negociar opção formalizada |
| Bonificações e descontos comerciais | Alta | Mar/2026 | Documentação contratual |
| Política de aproveitamento de crédito | Crítica | Mar/2026 | Aprovada pela Diretoria |
| Adequação contratual (gross-up) | Crítica | Mar/2026 | Padronizado pelo Jurídico |
| Ajustes em compras de combustíveis (monofásico) | Alta | Abr/2026 | Procedimento específico |
| Compras internacionais (importação) | Alta | Abr/2026 | Procedimento aduaneiro adequado |
| Rastreabilidade do crédito por OC | Alta | Mai/2026 | Indicador no ERP |
| KPI de fornecedores aptos | Média | Contínuo | Painel mensal |

3.5 Financeiro / Tesouraria

Tesouraria sentirá impacto pela retenção em split payment e pela mudança no fluxo de caixa. A gestão de saldo credor e o ressarcimento de exportação tornam-se rotinas críticas. Reservas financeiras de transição devem ser constituídas.

| Frente de Trabalho | Criticidade | Prazo | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Adequação ao split payment (cartões/Pix) | Crítica | Fev/2026 | Acordo com adquirentes |
| Reanálise de fluxo de caixa | Crítica | Fev/2026 | Modelo de simulação trimestral |
| Gestão de saldo credor | Crítica | Mar/2026 | Painel diário |
| Ressarcimento de exportação | Alta | Mar/2026 | Pleitos em lote mensal |
| Reserva financeira de transição | Alta | Out/2025 | Proporcional ao faturamento |
| Conciliação bancária pós-split | Alta | Mai/2026 | Adequação de software |
| Política de antecipação de recebíveis | Média | Abr/2026 | Reanálise das taxas |
| Compensação cruzada de tributos | Média | Mar/2026 | Procedimento formal |
| Acompanhamento CGIBS / ressarcimentos | Crítica | Contínuo | Revisão mensal |
| Financial Planning & Analysis (FP&A) | Alta | Trimestral | Forecast revisado |

3.6 Contabilidade / Controladoria

Controladoria assume papel-chave na gestão integrada. Reclassificações, contas contábeis novas, conciliações e análise de margem por linha são responsabilidades reforçadas pela reforma.

| Frente de Trabalho | Criticidade | Prazo | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano de contas adequado à CBS | Crítica | Jan/2026 | Revisão integral |
| Reclassificação do imobilizado (crédito) | Alta | Abr/2026 | Levantamento técnico-fiscal |
| Conciliações fiscais x contábeis | Crítica | Mai/2026 | Mensal automatizada |
| Margem por produto/serviço pós-CBS | Crítica | Fev/2026 | Painel gerencial |
| Indicadores SPED / SPED Contábil | Alta | Mai/2026 | Validação técnica |
| Apuração contábil paralela 2026 | Crítica | Jan/2026 | Estrutura específica |
| Reporting executivo da reforma | Alta | Mensal | Dashboards CFO |
| Notas explicativas (DFP) | Média | Mar/2026 | Política específica |
| Análise de variações por filial / linha | Alta | Trimestral | Forecast atualizado |
| Treinamento da equipe | Alta | Jan/2026 | 16 horas focadas |

3.7 Jurídico / Compliance

Jurídico é responsável pela revisão integral dos contratos vigentes, padronização de cláusulas tributárias, acompanhamento de regulamentação e contencioso. Atua também como guardião do compliance fiscal.

| Frente de Trabalho | Criticidade | Prazo | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapeamento contratual completo | Crítica | Jan/2026 | Inventário sistemático |
| Cláusula tributária padrão | Crítica | Fev/2026 | Aprovação na Diretoria |
| Aditivos contratuais | Crítica | Mar/2026 | Cronograma de envio |
| Acompanhamento CGIBS / RFB / CARF | Alta | Contínuo | Boletim semanal interno |
| Pareceres internos sobre dúvidas | Alta | Contínuo | Repositório eletrônico |
| Política de contencioso preventivo | Alta | Mar/2026 | Aprovado em Comitê |
| Regulação setorial (ANS, ANTT, etc.) | Média | Mai/2026 | Diálogo formal com agências |
| Adequação de contratos com Simples | Alta | Abr/2026 | Cláusula de opção |
| Contratos cross-border | Alta | Abr/2026 | Análise de imunidade |
| Treinamento jurídico interno | Alta | Jan/2026 | 8 horas obrigatórias |

3.8 Logística / Operações / Distribuição

Logística é diretamente impactada por transferências entre filiais, movimentações de estoque, devoluções e documentação fiscal eletrônica do transporte (CT-e). Operações industriais e atacadistas exigem atenção redobrada.

| Frente de Trabalho | Criticidade | Prazo | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Inventário físico-fiscal pré-transição | Crítica | Dez/2025 | Auditoria interna |
| Transferências entre filiais (sem CBS) | Alta | Abr/2026 | Documentação adequada |
| CT-e adaptado à CBS | Alta | Abr/2026 | Em paralelo com TI |
| Devoluções com estorno de crédito | Alta | Mar/2026 | Procedimento padronizado |
| Movimentação de itens da cesta básica | Média | Abr/2026 | Sinalização no WMS |
| Logística reversa | Média | Mai/2026 | Procedimento específico |
| Combustíveis (regime monofásico) | Alta | Abr/2026 | Acordo formal com fornecedores |
| Importação / Exportação | Alta | Abr/2026 | Procedimento aduaneiro revisto |
| Treinamento das equipes operacionais | Alta | Mai/2026 | Pílulas de 4 horas |
| KPI de operações sem erro fiscal | Média | Contínuo | Painel mensal |

3.9 Recursos Humanos

Embora a reforma do consumo não impacte diretamente folha de pagamento, RH é responsável pelo programa de capacitação e pela comunicação interna. Reflexos em terceirizações e contratos PJ também merecem atenção.

| Frente de Trabalho | Criticidade | Prazo | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa de capacitação por área | Alta | Jan/2026 | Plano anual aprovado |
| Mapeamento de gaps de conhecimento | Alta | Dez/2025 | Diagnóstico por área |
| Comunicação interna periódica | Média | Contínuo | Boletim mensal |
| Reflexos em terceirização e PJ | Média | Abr/2026 | Adequação contratual |
| Plano de embaixadores da reforma | Baixa | Mar/2026 | Designação formal |
| Avaliação de necessidade de novos perfis | Alta | Jan/2026 | Recrutamento se necessário |
| Atualização de manuais internos | Média | Abr/2026 | Versionamento |
| Treinamento de gestores e líderes | Alta | Fev/2026 | 8 horas mínimas |
| Plano de retenção da equipe-chave | Alta | Out/2025 | Política específica |
| Mensuração de aderência à capacitação | Média | Trimestral | Auditoria de RH |

3.10 Diretoria Executiva / Governança

A alta liderança exerce papel decisivo no patrocínio do programa, na aprovação das mudanças de modelo de negócio e na alocação de recursos. A reforma exige patrocínio executivo formal e visível.

| Frente de Trabalho | Criticidade | Prazo | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocínio executivo formal | Crítica | Out/2025 | CFO Sponsor designado |
| Aprovação do plano-mestre e orçamento | Crítica | Nov/2025 | Comitê com poder de decisão |
| Reuniões mensais de status | Alta | Contínuo | Pauta estruturada |
| Aprovação da política tributária | Crítica | Dez/2025 | Documento estratégico |
| Comunicação ao Conselho/Acionistas | Alta | Trimestral | Reporting padrão |
| Aprovação da política de pricing nova | Crítica | Fev/2026 | Decisão estratégica |
| Validação do plano de mitigação de riscos | Alta | Jan/2026 | Revisão formal |
| Avaliação dos resultados pós-reforma | Crítica | Trimestral 2026 em diante | KPIs revisados |
| Tomada de decisão para opção fiscal (Simples / outros) | Alta | Dez/2025 | Estudo formal |
| Reflexão estratégica sobre modelo de negócio | Alta | Contínuo | Plano de longo prazo |

4. Priorização Consolidada (Visão Executiva)

A tabela a seguir consolida o quadro geral por departamento, com a quantidade de frentes críticas e o prazo médio de adequação.

| Departamento | Frentes Críticas | Frentes Altas | Prazo Médio | Prioridade Geral |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiscal | 5 | 4 | Mar/2026 | 1ª |
| TI / ERP | 8 | 2 | Mar/2026 — Mai/2026 | 2ª |
| Comercial | 3 | 5 | Mar/2026 | 3ª |
| Compras | 3 | 5 | Abr/2026 | 4ª |
| Tesouraria | 3 | 5 | Mar/2026 | 5ª |
| Controladoria | 4 | 4 | Mai/2026 | 6ª |
| Jurídico | 3 | 5 | Mar/2026 | 7ª |
| Logística | 1 | 5 | Abr/2026 | 8ª |
| Diretoria | 5 | 3 | Dez/2025 — Mar/2026 | Patrocínio Contínuo |
| RH | 0 | 5 | Jan/2026 — Abr/2026 | Apoio |

5. Cronograma Resumido por Departamento

5.1 Fase Mobilização (Out-Dez/2025)

Diretoria: aprovar plano e orçamento;

Fiscal: diagnóstico e simulação;

TI: engajar fornecedor de ERP;

Tesouraria: constituir reserva de transição;

RH: mapear gaps e iniciar capacitação;

5.2 Fase Preparação (Jan-Mar/2026)

Fiscal: implementar apuração paralela;

TI: aplicar pacotes do ERP;

Cadastros: revisar 100% de itens e fornecedores;

Comercial: novas tabelas e contratos;

Jurídico: cláusulas tributárias padrão;

Compras: política de crédito;

Controladoria: plano de contas adequado;

5.3 Fase Adequação (Abr-Mai/2026)

TI: integração com SEFAZ/RFB e split payment;

Fiscal: SPED CBS;

Compras: KYC tributário concluído;

Logística: WMS e CT-e adequados;

Comercial: e-commerce e marketplaces ajustados;

RH: capacitação operacional concluída;

5.4 Fase Estabilização (Jul-Dez/2026)

Fiscal: ciclos de apuração revisados;

Auditoria: aderência ao Decreto;

Controladoria: análise de margem efetiva;

Diretoria: avaliação trimestral;

Comitê: lessons learned;

5.5 Transição Estendida (2027-2032)

Encerramento gradual de PIS/COFINS (2026-2027);

Adoção integral do IBS estadual e municipal (2029-2032);

Plena operação do sistema CBS+IBS+IS a partir de 2033;

Acompanhamento contínuo da regulamentação CGIBS;

6. Riscos Críticos da Implantação

✖ RISCO RELEVANTE Os riscos a seguir foram considerados de altíssima criticidade. A não mitigação pode comprometer a operação ou gerar exposição relevante a autuações fiscais.

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Pacotes de ERP em atraso | Alta | Crítica | SLA contratual com fornecedor |
| Falha no split payment | Média | Crítica | Homologação prévia com adquirentes |
| Cadastro incompleto de itens | Alta | Alta | Plano com prazo intermediário trimestral |
| Erro na cesta básica | Média | Alta | Validação cruzada Fiscal/Comercial |
| Contratos sem cláusula tributária | Alta | Alta | Aditivos com prazo formal |
| Capacitação insuficiente | Média | Alta | Treinamento com avaliação |
| Saldo credor estagnado | Alta | Média | Política de monetização |
| Apuração paralela com erro | Alta | Alta | Conciliação independente |
| Inadequação ao Imposto Seletivo | Média | Média | Mapeamento prévio |
| Regulamentação CGIBS tardia | Alta | Alta | Posições conservadoras documentadas |

7. Recomendação Executiva

A análise consolidada indica que a maturidade do programa de implantação é diretamente proporcional ao alinhamento entre Diretoria, TI e Fiscal. Departamentos como Comercial e Compras exigem orquestração transversal — frequentemente subestimada. A recomendação é a constituição imediata do Comitê Tributário Reforma, com sponsor executivo, e o início das frentes críticas ainda em outubro de 2025.

⚠ ATENÇÃO Este documento deve ser revisado mensalmente durante a fase de implantação e trimestralmente após o go-live. Cada nova publicação CGIBS/RFB/STF pode alterar criticidade ou prazos.

──────────────────────────────────────────────────

Documento técnico elaborado com base no Decreto nº 12.955, de 29/04/2026.
Sujeito a ajustes em razão de atos normativos complementares (RFB/CGIBS) ainda pendentes de publicação.