REFORMA TRIBUTÁRIA — CBS

Decreto nº 12.955, de 29 de abril de 2026

MANUAL COMPLETO

Reforma Tributária — Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) — Guia Corporativo de Implantação

| Código do Documento | MANUAL-COMPLETO-CBS-2026 |
| --- | --- |
| Data de Elaboração | 30/04/2026 |
| Autor Técnico | ALLAN MARCIO — Consultor Tributário Sênior |
| Base Normativa | LC 214/2025; Decreto nº 12.955/2026; EC 132/2023 |

Apresentação

Este Manual consolida em documento único o conjunto de análises, instrumentos e recomendações sobre a Reforma Tributária brasileira, com foco específico no Decreto nº 12.955, de 29 de abril de 2026, que regulamenta a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), prevista na Lei Complementar nº 214/2025 e na Emenda Constitucional nº 132/2023. Destina-se a Diretoria, Controladoria, Fiscal, Contabilidade, TI, Comercial, Compras, Jurídico, Logística e demais áreas envolvidas na transição.

ℹ INFORMAÇÃO TÉCNICA A reforma tributária do consumo é o maior projeto tributário em curso no Brasil desde a CF/88. As mudanças afetam toda a cadeia produtiva, exigindo planejamento integrado, governança robusta e revisão sistêmica de processos, sistemas e contratos.

Estrutura do Manual

Parte I — Visão Geral e Contexto Normativo;

Parte II — Estrutura do Decreto e Conceitos Fundamentais;

Parte III — Síntese dos Temas Críticos (16 temas);

Parte IV — Síntese dos Impactos Setoriais (16 setores);

Parte V — Plano de Implantação e Ferramentas Operacionais;

Parte VI — Cronograma, KPIs e Recomendações Executivas;

Parte VII — Anexos (Mapa de documentos complementares);

Parte I — Visão Geral e Contexto Normativo

1. Contexto da Reforma

A Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023, instituiu o novo modelo de tributação sobre o consumo no Brasil, substituindo PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por dois novos tributos sobre o valor agregado (IVA Dual): a CBS (federal) e o IBS (estadual e municipal). Adicionalmente, foi previsto o Imposto Seletivo, incidente sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A Lei Complementar nº 214/2025 regulamentou a EC, e o Decreto nº 12.955/2026 detalha a operacionalização da CBS.

2. Pilares da Reforma

Não cumulatividade ampla — crédito sobre todos os insumos, não apenas físicos;

Tributação no destino — alíquota é definida pelo local de consumo;

Cálculo por fora — preço base separado da carga tributária;

Transparência tributária — demonstração na nota fiscal;

Split payment — recolhimento na transação eletrônica;

Cashback social — devolução de tributo a famílias do CadÚnico;

Imunidades preservadas e regimes diferenciados/específicos para casos sensíveis;

3. Cronograma Constitucional da Transição

| Ano | Evento Principal |
| --- | --- |
| 2026 | CBS inicia em alíquota-teste de 0,9%; IBS inicia em alíquota-teste de 0,1% |
| 2027 | CBS plena substitui PIS/COFINS; Imposto Seletivo entra em operação |
| 2028 | Transição operacional |
| 2029-2032 | Convivência ICMS/ISS x IBS com transição gradual |
| 2033 | Sistema novo plenamente vigente; tributos antigos extintos |

Parte II — Estrutura do Decreto nº 12.955/2026

1. Sumário Estrutural

O Decreto possui 251 páginas, 620 artigos, 3 livros e 5 anexos:

Livro I — Normas Gerais (incidência, contribuintes, base, alíquotas, créditos, split payment);

Livro II — Regimes Aduaneiros e Operações Internacionais;

Livro III — Regimes Específicos e Diferenciados (financeiros, combustíveis, saúde, etc.);

Anexo I — Cesta Básica Nacional (alíquota zero);

Anexo II — Cesta Básica Estendida (redução de 60%);

Anexo XV — Medicamentos com redução de 60%;

Anexo XVI — Medicamentos com alíquota zero;

Anexo XX — Regras de Transição;

2. Conceitos Fundamentais

| Conceito | Definição Resumida |
| --- | --- |
| Operação onerosa | Operação com bens ou serviços remunerada |
| Contribuinte | Pessoa jurídica que pratica operações com habitualidade ou volume |
| Crédito amplo | Direito a aproveitar CBS de toda aquisição usada na atividade |
| Não cumulatividade plena | Sem restrições materiais ao crédito |
| Split payment | Pagamento fracionado da CBS direto à RFB pelo intermediário |
| Cashback | Devolução automática a famílias CadÚnico em produtos essenciais |
| Regime regular | Aplicação da alíquota geral, não cumulativa |
| Regime específico | Modalidade especial (ex.: combustíveis, financeiro) |
| Regime diferenciado | Reduções de alíquota (30%, 60%, etc.) |
| Imposto Seletivo | Tributo extrafiscal sobre bens danosos à saúde ou meio ambiente |

Parte III — Síntese dos Temas Críticos

A análise integral dos temas está disponível em 16 documentos individuais (pasta 01_TEMAS). Apresenta-se aqui síntese executiva.

| Tema | Base Legal | Síntese |
| --- | --- | --- |
| Incidência e Hipóteses | art. 4º a 11 | Operações onerosas com bens e serviços; ampliada para todos os fatos econômicos relevantes. |
| Base de Cálculo e Alíquotas | art. 12 a 18 | Valor da operação por fora; alíquota-teste 0,9% em 2026. |
| Não Cumulatividade e Créditos | art. 47 a 64 | Crédito amplo, imediato e mensal; eliminado conceito restritivo de insumo. |
| Sujeição Passiva e Responsabilidade | art. 19 a 27 | Plataformas digitais e marketplaces como responsáveis solidários. |
| Split Payment | art. 28 a 35 | Recolhimento direto pela adquirente/operadora de pagamento. |
| Importação e Exportação | art. 65 a 80 | Imunidade na exportação com manutenção de crédito; CBS no destino. |
| Regimes Aduaneiros | art. 270 a 302 | Drawback, REPETRO, RECAP, REPORTO e suspensões. |
| Cesta Básica e Regimes Diferenciados | art. 142 a 168 | Anexo I com alíquota zero; -60% em itens estendidos e essenciais. |
| Combustíveis | art. 169 a 200 | Regime monofásico, com Imposto Seletivo sobre fósseis. |
| Serviços Financeiros | art. 245 a 268 | Tributação sobre receita bruta ajustada por modalidade. |
| Saúde e Planos | art. 463 | Redução de 60%; planos sobre contraprestação líquida. |
| Bens Imóveis | art. 380 a 395 | Redução de 50%; redutor de R$ 100 mil em imóvel novo PF; MCMV zerado. |
| Cooperativas, Hotelaria, SAF | art. 305 a 320, art. 478, art. 481 | Regimes específicos por categoria. |
| ZFM e ALC | art. 200 a 244 | Manutenção de benefícios até 2073. |
| Compras Governamentais e Cashback | art. 492 a 514 | Cashback para famílias CadÚnico em consumo essencial. |
| Cadastro, Documentos Fiscais e Fiscalização | art. 515 a 620 | NF-e/NFC-e/NFS-e e CT-e adequados; comitê gestor integrado. |

Parte IV — Síntese dos Impactos Setoriais

Análise detalhada por setor está disponível em 16 documentos individuais (pasta 02_SETORES). Apresenta-se síntese estratégica do impacto e do regime preponderante.

| Setor | Síntese Estratégica |
| --- | --- |
| Indústria | Regime regular com crédito amplo; revisão integral de cadastros e contratos. |
| Varejo | Cesta básica zerada; cashback CadÚnico; split payment crítico no PDV. |
| Atacado / Distribuição | Fim da ST; oportunidade em margens com não cumulatividade. |
| Serviços Gerais | Maior impacto relativo — Lucro Presumido perde regime cumulativo. |
| Construção e Imóveis | Redução de 50%; redutor de R$ 100 mil; MCMV zerado. |
| Agronegócio | Cesta básica zerada; crédito presumido em compras de produtor PF. |
| Instituições Financeiras | Regime específico sobre receita bruta ajustada. |
| Saúde | Redução de 60%; medicamentos com regime diferenciado. |
| Educação | Redução de 60%; livros com alíquota zero. |
| Transporte | Coletivo de passageiros com -60%; carga em alíquota cheia com crédito. |
| Hotelaria e Turismo | Redução de 40%; OTAs com responsabilidade solidária. |
| Bares e Restaurantes | Regime específico (art. 478); apps de delivery integrados ao split payment. |
| Cooperativas | Regime opcional cooperativo ou regular. |
| Telecom e Utilities | Regime regular; cashback CadÚnico em luz, água e gás. |
| Tecnologia e E-commerce | Plataformas como responsáveis solidários; cross-border B2C no destino. |
| Combustíveis | Regime monofásico; Imposto Seletivo sobre fósseis. |

Parte V — Plano de Implantação e Ferramentas Operacionais

1. Frentes do Programa

O Checklist completo (Ferramenta 01) detalha 11 frentes de trabalho, com responsabilidades, prazos e criticidades. Síntese:

1. Governança e Comitê;

2. Diagnóstico Tributário e Mapeamento;

3. Cadastros Mestres;

4. TI / ERP / Sistema Fiscal;

5. Documentos Fiscais Eletrônicos;

6. Apuração e Compliance;

7. Contratos e Cláusulas Tributárias;

8. Pricing e Política Comercial;

9. Tesouraria e Split Payment;

10. Capacitação e Comunicação;

11. Auditoria e Pós-Implantação;

2. Departamentos e Criticidade

A Matriz de Impacto (Ferramenta 02) detalha o impacto por departamento. Síntese da prioridade:

| Prioridade | Departamento | Foco |
| --- | --- | --- |
| 1ª | Fiscal | Apuração, créditos, SPED, regimes especiais |
| 2ª | TI / ERP | Pacotes, leiautes, cálculo, split payment |
| 3ª | Comercial | Pricing, contratos, comissionamento |
| 4ª | Compras | Crédito, qualificação de fornecedores |
| 5ª | Tesouraria | Split payment, fluxo de caixa, ressarcimento |
| 6ª | Controladoria | Plano de contas, conciliações, margem |
| 7ª | Jurídico | Contratos, regulamentação, contencioso |
| 8ª | Logística | Inventário, transferências, CT-e, devoluções |
| 9ª | RH | Capacitação e comunicação |
| — | Diretoria | Patrocínio, governança, decisões estratégicas |

Parte VI — Cronograma, KPIs e Recomendações

1. Cronograma Macro

| Fase | Período | Foco Principal |
| --- | --- | --- |
| Mobilização | Out/2025 — Dez/2025 | Comitê, diagnóstico e fornecedores |
| Preparação | Jan/2026 — Mar/2026 | Cadastros, ERP, contratos, pricing |
| Adequação | Abr/2026 — Mai/2026 | Apuração paralela, integração SEFAZ/RFB, testes |
| Estabilização | Jul/2026 — Dez/2026 | Acompanhamento intensivo |
| Transição PIS/COFINS | 2026 — 2027 | Encerramento PIS/COFINS |
| Transição IBS | 2027 — 2032 | Convivência ICMS/ISS x IBS |
| Pleno Funcionamento | A partir de 2033 | CBS+IBS+IS plenos; tributos antigos extintos |

2. KPIs do Programa

% de cadastro de itens revisado (meta 100% até Jun/2026);

% de fornecedores classificados (meta 100% até Jun/2026);

% de contratos com cláusula nova (meta ≥ 80% até Jun/2026);

Aderência da NF-e à CBS (meta < 1% de erro após 60 dias do go-live);

Acuracidade da apuração paralela (meta < 0,5% de divergência);

Cobertura de capacitação (meta ≥ 95%);

Zero notificações fiscais por trimestre;

Custos do projeto x orçamento (meta ≤ 110%);

3. Recomendações Executivas

ℹ INFORMAÇÃO TÉCNICA 1. Constituir formalmente, ainda em 2025, o Comitê Tributário Reforma com sponsor executivo (preferencialmente CFO); 2. Aprovar imediatamente orçamento dedicado e alocar recursos humanos especializados; 3. Engajar fornecedor de ERP com SLA contratual rigoroso para entrega dos pacotes em prazo; 4. Iniciar mapeamento integral de cadastros (itens, serviços, fornecedores, clientes, contratos); 5. Adotar o Checklist (Ferramenta 01) e a Matriz de Impacto (Ferramenta 02) como instrumentos formais de governança; 6. Estabelecer rotina semanal de acompanhamento de regulamentação CGIBS/RFB; 7. Comunicar adequadamente clientes e fornecedores sobre mudanças contratuais; 8. Avaliar oportunidades específicas (regimes opcionais, créditos retroativos de transição, ressarcimentos); 9. Constituir reserva financeira de transição; 10. Auditar internamente a aderência ao Decreto após 90 dias de vigência.

Parte VII — Documentos Complementares

O presente Manual integra biblioteca de documentos sobre a Reforma Tributária — CBS, organizada na pasta 15_NOVIDADE conforme abaixo:

Estrutura da Biblioteca

Pasta 00 — Documentos de Visão Executiva

00_RESUMO_EXECUTIVO_Decreto_12955.docx — Resumo executivo segmentado por tema;

01_PARECER_TECNICO_INTEGRAL.docx — Parecer técnico estruturado pelos blocos A-F;

Pasta 01_TEMAS — Aprofundamento Temático

TEMA-01-Incidencia-Hipoteses.docx;

TEMA-02-Base-Calculo-Aliquotas.docx;

TEMA-03-Nao-Cumulatividade-Creditos.docx;

TEMA-04-Sujeicao-Passiva-Responsabilidade.docx;

TEMA-05-Split-Payment.docx;

TEMA-06-Importacao-Exportacao.docx;

TEMA-07-Regimes-Aduaneiros.docx;

TEMA-08-Cesta-Basica-Regimes-Diferenciados.docx;

TEMA-09-Regime-Combustiveis.docx;

TEMA-10-Regime-Servicos-Financeiros.docx;

TEMA-11-Saude-Prognosticos.docx;

TEMA-12-Bens-Imoveis.docx;

TEMA-13-Cooperativas-Hotelaria-Saf.docx;

TEMA-14-ZFM-Areas-Livre-Comercio.docx;

TEMA-15-Compras-Governo-Cashback.docx;

TEMA-16-Cadastro-Doc-Fiscal-Fiscalizacao.docx;

Pasta 02_SETORES — Análise Setorial

SETOR-01-Industria.docx;

SETOR-02-Varejo.docx;

SETOR-03-Atacado.docx;

SETOR-04-Servicos.docx;

SETOR-05-Construcao-Imobiliaria.docx;

SETOR-06-Agronegocio.docx;

SETOR-07-Instituicoes-Financeiras.docx;

SETOR-08-Saude.docx;

SETOR-09-Educacao.docx;

SETOR-10-Transporte.docx;

SETOR-11-Hotelaria-Turismo.docx;

SETOR-12-Bares-Restaurantes.docx;

SETOR-13-Cooperativas.docx;

SETOR-14-Telecom-Utilities.docx;

SETOR-15-Tecnologia.docx;

SETOR-16-Combustiveis.docx;

Pasta 03_FERRAMENTAS — Instrumentos Operacionais

FERRAMENTA-01-Checklist-Implantacao.docx — Checklist de implantação por frente, com prazos e responsáveis;

FERRAMENTA-02-Matriz-Impacto-Departamentos.docx — Matriz de impacto por departamento, com priorização e cronograma;

Pasta 04_MANUAL_COMPLETO — Documento Consolidado

MANUAL-COMPLETO-CBS-2026.docx — Este documento, consolidando o conteúdo das demais peças;

Conclusão

A reforma tributária do consumo redesenha integralmente a relação entre empresa, fisco e consumidor no Brasil. A CBS, em particular, exige reorganização sistêmica da função tributária e revisão de praticamente todos os processos que envolvem operações com bens e serviços. O presente manual, em conjunto com os documentos temáticos, setoriais e ferramentas operacionais, oferece roteiro sólido para que a empresa atravesse a transição com segurança jurídica, eficiência operacional e preservação de margem.

A literatura recomendada para aprofundamento inclui: (i) Lei Complementar nº 214, de 16/01/2025 — texto integral; (ii) Decreto nº 12.955, de 29/04/2026 — texto integral; (iii) Emenda Constitucional nº 132, de 20/12/2023; (iv) materiais técnicos da Receita Federal (gov.br/receitafederal); (v) Comitê Gestor IBS/CBS (CGIBS); (vi) FGV Direito SP — Núcleo de Estudos Fiscais; (vii) Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT); (viii) ETCO — Estudos sobre a Reforma Tributária; (ix) ABRASF, CONFAZ e CONIB — orientações operacionais.

⚠ ATENÇÃO Acompanhamento contínuo é imperativo: até dezembro de 2026, são esperados dezenas de atos regulamentares complementares (RFB, CGIBS) que detalharão pontos ainda em aberto. A área Fiscal, em conjunto com Jurídico e TI, deve manter posicionamento conservador e documentado nos pontos em que há lacuna ou divergência interpretativa.

──────────────────────────────────────────────────

Documento técnico elaborado com base no Decreto nº 12.955, de 29/04/2026.
Sujeito a ajustes em razão de atos normativos complementares (RFB/CGIBS) ainda pendentes de publicação.